Руководящие принципы для подготовления и представления проектных предложений на рассмотрение

Руководящие принципы для подготовления

и предоставления на рассмотрение планов проектов

- Целевой Фонд Организации Обедененных Наций по проблемам старения

- Фонд Добровольных Взносов Организации Обедененных Наций для инвалидов

- Целевой Фонд Организации Обедененных Наций по вопросам семъи

- Фонд Организации Обедененных Наций по вопросам молодежи

Часто задаваемые вопросы:

- Какие типы финансирования доступны при помощи этих фондов?

- Что подразумевается под проектом?

- Кого финансируют эти фонды?

- Каким образом должно быть подготовлено предложение перед тем как представить на рассмотрение для получения финансовой поддержки?

- Как оцениваются предложенные проекты?

- Что является проектным документом?

- В какой форме подготовить проектные предложения?

Какие типы финансирования доступны при помощи этих фондов?

Целевые фонды ООН для пристарелых, инвалидов, семейных деятельностей и молодых учреждены соответственно с руководством, полученных от Генеральной Ассамблеи ООН, для дальнейшего достижения целей развития международных средств в социальной сфере.

Эти фонды обеспечивают начальные инвестиционные гранты для поддержания каталических и рационализаторских мероприятий в социальной сфере, чтобы развивать и проверять деятельности, которые пока не входят в рамки установленной программы, или укреплять социальные перспективы, связанные с развитием основных направлений.

Гранты, выделяемые фондами, финансируют следующие типы правительственных и неправительственных деятельностей на национальном, региональном и глобальном уровне:

- Деятельности типа пилотирования, или такие действия, которые являются частью более больших инициатив, целью которых является развитие национальных возможностей для повышения жизненного уровня и благополучия определенных социальных групп в развивающих странах;

- Деятельности для улучшения работы коммуникационных и информационных средств с целью повышения осведомленности и понимания ситуации, в которых находятся  конкретные социальные группы на фоне всеобщего развития;

- Прикладные исследовательские работы, обозрение и оценка результатов и тенденций, а также оценка стратегических и политических развитий с точки зрения социальной перспективы;

- Тренировочные и консультативные услуги касающиеся анализа, формулировки и оценки интегрированных стратегий, политики и программ, с точки зрения социальной перспективы.

Согласно руководящим принципам, полученным от Генеральной Ассамблеи ООН, особое внимание уделяется оказыванию помощи самым малоразвитым социальным группам и соответственным категориям в развивающихся странах, для которых международное общество установило специальные механизмы финансовой помощи.

Что подразумевается под пректом?

По определении ООН, проектом является сеть организованных операций для удовлетворения определенных нужд, или решения проблем, с намерением достижения определенной цели в пределах данного временного интервала и соответствующего бюджета.

Кого финансируют эти фонды?

С просьбой о финансировании своих проектов к фондам могут обращаться правительственные и неправительственные организации, которые имеют отношение со соответственным(и) официальным(и) лицом (лицами).

Каким образом должно быть подготовлено предложение перед предоставлением на рассмотрение для получения финансовой поддержки?

Правительства могут подать просьбу о получении финансовой помощи непосредственно в секретариат ООН, или через местный офис Программы Развития ООН (UNDP). Консультации в местном офисе UNDP помогут обеспечить то, что текущие и запланированные совместные деятельности будут соответствовать требованиям.

ООН предоставляет помощь правительствам по их заявке, а от неправительственных органицаций сначало требуется получение согласия (или подтверждения о том, что не имеются возражения) от соответствующих официальных лиц в их государствах, перед тем как подать просьбу в фондах для получения помощи. Неправительственные организации могут пожелать проконсультироваться с местным офисом UNDP в связи с процедурами для получения согласия (или подтверждения о том, что не имеются возражения) от соответствующих официальных лиц по данному вопросу.

Заявка для получения финансовой поддердки должена быть сформулирована четко, изложена детально и представлена в специальном формате для документов проекта, который описан в следующих главах. Предоставление документов в четком и заверщенном виде, облегчает их оценку, которую проводят специалисты ООН.

Как оцениваются предложенные проекты?

Предложенные проекты оцениваются при помощи междисциплинарной группы специалистов ООН относительно: (1) их соответствия с условиями соответствующего фонда, (2) их взаимоотношения с национальними стратегиями, политикой и программами развития, (3) логикой строения предложенного проекта, его основного содержания, рабочего плана и бюджета.

Так как фондовые ресурсы ограничены, во время оценки проектов внимание фокусируется на каталитических и новаторных аспектах и, главным образом, рекоммендации для финансирования подразумевают начальные инвестиции, а не полностью финансируемые гранты.

За последнее время фондовые гранты составили сумму от 5 000 $ США до 20 000 $ США. Позитивно оцененные заявки на получения финансовой поддержки, ресурсы которых выше этих сумм, могут циркулировать среди потенциальных доноров с целью получения дополнительных финансовых средств от третьей стороны.

Что является документом проекта?

Про-форма проектного документа доверительного фонда составлен таким образом, что в нем предусмотрено наличие основной информации, которая дает возможность быстро просмотреть и оценить предложеную заявку и подготовить детальный план действия и бюджета после того, как придет подтверждение о финансировании проекта. Про-форма проектного документа доверительного фонда состоит из пяти разделов:

- Постановка и обоснование проекта: происхождение данного предложения - конкретная проблема или вопрос, на котором фокусируется внимание; при каких социальных и экономических обстоятельствах формируется данное предложение; причина обращения к данному фонду для получения финансовой помощи.

- Задачи проекта: связь между данным предложением и текущими национальными стратегиями и политики развития; а также цели, которые будут достигнуты в случае успешного осуществления этого проекта.

- Ожидаемые результаты проекта: конкретные предполагаемые результаты после осуществления предложенного проекта; уточнение тех, которые получат выгоду от данного проекта и тех, которые, вероятно, будут платить за него.

- Осуществление проекта и его руководство: выполнение проекта в соответствии рабочего плана, по схеме конкретных дейсвий и определение тех сторон, которые ответственны за осуществление руководственных работ.

- Бюджет проекта: расходы проекта; способ их финансирования; компоненты, для финансирования которых обращаются к ООН; пункты, финансирование которых происходит со стороны правительства или агента, осуществляющего данного проекта, валютой или другими средствами.

В какой форме подготовить проектные предложения?

По опыту фонды пришли к выводу, что точное определение проблемы, на которой концентрируется внимание, обоснование необходимости совместного участия в вопросе развития, тщательное изучение вариантов, при помощи которых возможно решение намеченной проблемы и ясное описание проектного плана действия и бюджета являются значительными факторами для достижения полного успеха проекта. Вовлечение бенефициаров (сторона, получающая выгоду) в процессах планировки и осуществления проекта имеет точно такое же значение для успешного завершения проекта, а также указывает на его способность к длительному продолжению начатой деятельности.

Проекты, для которых требуется многолетная финансовая помощь, должны быть представлены в стандартном формате UNDP проектного документа а не в Про-форме доверительного фонда. Это обеспечит то, что информация, необходимая для просмотра и оценки предложения, требующего многолетного финансирования от системы ООН, будет доступным для потенциальных доноров.

- Подготовка первой страницы (cover letter) документа проекта

Примерная форма первой страницы проектного документа дана в образце проекте предложения. Практически, первую страницу следует подготовить после того, как завершится подготовление данного предложения и все бюджетные данные будут обработаны.

Исполнительный агент должен предъявить четкое заглавие, точно описывающее задачи для своего предложения. Также должно быть предъявлено краткое изложение (резюме) проектного предложения с описанием соответствующей проблемы, предложенный путь для ее решения, ожидаемых результатов, предполагаемых бенефициаров и причин, согласно которым необходимо получать помощь от соответствующего фонда.

ООН даст каждой полученной заявке свой собственный "номер проекта" и перешлет их к соответствующим специалистам ООН для получения оценки.

- Подготовка документа проекта

Документ проекта состоит из пяти основных частей, которые описаны в образце проекте предложения.

Образец формы для предоставления проекта

ЧАСТЬ 1. ПОСТАНОВКА И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

В этой части дается краткое вступительное описание текущей социальной и экономической ситуации социальной группы, которая получит выгоду в случае осуществления данного предложения. В обосновании также должны быть охарактеризованы следующие моменты: (1) проблема или критический вопрос, решение которого предусматривается данным предложением; (2) взаимоотношение данного проекта с другими соответствующими стратегиями и политикой; (3) существование других программ и действий, которые дополняют данное предложение.

В постановке и обосновании проекта обсуждается вопрос о необходимости осуществления проекта и о процедуре принятия участия бенефициаров (тех, которые получают выгоду) в его определении и планировке. В случае, когда неправительственная организация подготавливает свое предложение, важное значение имеет описание процесса, при помощи которого соответственные официальные лица информируются относительно проекта, или принимают участие в его формулировке.

Образец первой страницы (Cover Page) проектного документа

ДОКУМЕНТ ПРОЕКТА

Фонд:

Номер проекта:

Заглавие проекта:

Исполнительный агент:

Место осуществления проекта:

Агент(ы), осуществляющие проект:

Предложенная дата начала работы: Продолжительность:

Правительственные затраты: Фондовые затраты:

Оплата местной валютой

(местная валюта)	     (US$)

Оплата наличными:

(валюта)

Затраты других / третья сторона:

(источник; валюта)

Краткое описание предложенного проекта:

Подписан:

___________________________  Имя:

(От имени правительства)      название:

Дата:

____________________________ Имя:

(От имени исполняющего агента) Название:

Дата:

____________________________ Имя:

(От имени ООН)  Название:

Дата:

В обсуждениях о постановке и обосновании проекта указываются те типы помощи, которые предаставлены со стороны правительственных служб для осуществления проекта, в случае его принятия; а также ресурсы, получаемые со стороны неправительственных обществ.

В Заключении, в этой главе описываются полезные опыты и возможности исполнительного агента данного проекта, а также типы и уровни ресурсов, которые обеспечиваются исполнительным агентом для планировки, осуществления, руководства и завершения данного проекта.

ЧАСТЬ II. ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА

А. Цель развития

В этой части описываются те условия, в котором находится определенная социальная группа на базе существующих специальных программ национальных стратегий и политики, а также, связь данного проекта с текущей обстановкой.

В обсуждениях приводятся специфичные национально-социальные и экономические задачи, которые будут решаться данным проектом, в случае успеха, а также обсуждается вопрос о том, каким образом способствует данный проект повышению благополучия и уровня жизни соответствующей социальной группы.

В. Прямые цели

В этом разделе описываются прямые цели, намеченные проектом, которые могут повлиять на бенефициаров.

В этом разделе особое внимание уделяется обсуждению ожидаемых изменений в пользу определенных бенефициаров, в случае успешного осуществления операций проекта. В эти изменения могут входить новые и улучшенные технические навыки и знания, новые возможности для повышения доходов, улучшение здоровья и повышения осведомленности публики о перспективах данной социальной группы в процессе национального развития.

В данном разделе также обсуждается вопрос о том, будут  ли операции данного проекта распространяться в других местах и каким образом можно использовать опыты, полученные при осуществления данного проекта, для других секторов.

ЧАСТЬ III. ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

А. Ожидаемые результаты проекта

В этой части описываются все результаты, которые ожидаются при успешном выполнении проекта и которые затрагивают группу бенефициаров. Здесьже обсуждается наличие возможных неожиданных результатов.

По возможности, в обсуждениях приводят количественные данные исходов запланированных действий и бюджета проекта.

В. Операции проекта и его рабочий план

В этой части описывается путь выполнения каждой прямой (проектной) задачи на основе запланированных операций, учитывая их срок и продолжительность, с указанием тех лиц, которые несут ответственность за исполнение каждой операции. Все эти итоги можно привести в простой таблице, как это показано на следующей странице.

Предварительный рабочий план

Задачи / Результаты /

Операции    Ответственная сторона     Начало     Конец

Прямая цель 1: (краткое изложение)

Результат 1. (краткое изложение)

Операции для получения результатов (список в логическом порядке)

1.1

...

Прямая цель n:

С. Бенефициары проекта (те, которые получают выгоду от проекта)

В этой части предположительно описывается непосредственно и косвенно, кто и сколько человек могут получать выгоду от данного проекта. Также должно быть обсуждено, каким образом могут принимать участие бенефициары в составлении проекта и как определяются их роли в его осуществлении и оценке.

Д. Общественный институт

В этой части должны обсуждаться следующие вопросы:

- Место осуществления операции проекта.

- Кто отвечает за планировку и руководство операции проекта, а также каковы ролы других лиц и организаций, имеющих дела с проектом на непосредственной или косвенной основе.

- Какие меры должны предприниматься для обеспечения эффективной координации с другими соответствующими програмами и мероприятиями.

Кроме этого, в этой части также обсуждается вопрос о том, продолжит ли данный проект свою деятельность, или будет распространяться на другие сферы и секторы после завершения текущей фазы помощи. Здесь должны быть включены планы самофинансирования для обеспечения дальнейшей жизнеспособности операций, которые необходимы для завершения проекта.

ЧАСТЬ IV. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ПРОЕКТА

В этой части кратко обсуждаются предложенные механизмы и процедуры для периодичного мониторинга выполнения операций проекта, чтобы обеспечить точную соответственность действии с запланированными мероприятиями и убедиться, что проект не отклоняется от назначенной цели; а также, в случае необходимости, вводятся соответствующие коррективы.

Специфично должны быть охарактиризованы те лица, которые ответственны за подготавление улучшенного периодичного проекта и технических докладов; они также отвечают за расчетные затраты, предусмотренными грантом финансирующего фонда.

Все проекты, которые финансируются фондом, должны быть оценены при их выполнении. В этой главе также должны быть указаны те лица, которые несут ответственность за выполнения этой задачи, а также за участия предполагаемых бенефециаров.

ЧАСТЬ V. БЮДЖЕТ

В бюджете проекта должены быть указаны: (1) общая сумма проекта, (2) те компоненты, которые будут финансироваться агентами выполняющими проект, (3) компоненты, для которых предусмотрена внешняя помощь.

Бюджет проекта состоит из пяти основных разделов, которые приведены ниже. На следующей странице представлена про-форма образца бюджета.

10.00 Персональный состав проекта. Осуществление операцией проекта может требовать три различных вида кадров. Обычно, фондовые ресурсы могут финансировать специализированный национальный профессиональный  персональный состав, который нуждается в планировке и выполнение проекта или в специальных консультациях для достижения конкретной цели проекта; к тому же, финансирование персонала, поддерживающие проект, не является приоритетом для фондов.

- Персональный состав назначается больше чем на шесть месяцев;

- Консультанты назначаются менше чем на шесть месяцев;

- Поддерживающий персонал отвечает за управление проекта, канцелярских работ и выполнения соответственных задач.

С целью технической обработки бюджета, предполагаемые расходы на международный профессиональный персонал, должны быть введены в бюджет в разделе 11.01 для первого члена персонала; остальные члены должны следовать этому списку по нумерации.

Национальный профессиональный персонал должен быть введен в бюджете в разделе 17.01 и каждый следующий член этого персонала должен следовать этому списку по нумерации.

Консультанты также должны быть перечислены в бюджете в разделе 11.51 по нумерации.

К документам проекта прикладываются короткие описания персонала проекта, финансируемые фондом.

В бюджете, где приведены категории персонала проекта, также входит графа для официальных лиц, транспортные расходы для перемещения внутри страны персонала проекта, при необходимости и в случае невозможности его финансирования другими средствами.

20.00 Субдоговоры. Этот компонент относится к специальным службам, которые  предусмотрены в проекте со стороны внешнего контрактора. Каждый субдоговор должен быть указан в бюджете, в отдельном разделе. Условия субдоговора должны быть приложены к документам проекта.

30.00 Обучение. В проекте должны быть предусмотрены три категории тренировочных мероприятий. Приоритет в выделении ресурсов фондами определяется в соответствии с тренировочными мероприятиями, осушествляемыми при помощи внутренней службы.

31.00 Програмы индивидуальной помощи касаются индивидуальных тренировок за пределами страны выполнения проекта;

32.00 Групповые тренировки и подготовочные поездки касаются организованных тренировочных программ и подготовительных поездок за пределами страны выполнения проекта. Обычно, групповые тренировки продолжаются не больше двух месяцов и, как правило, подготовительные поездки требуют одного месяца или меньше;

33.00 Внутрислужебная тренировка относится к расходам индивидуальной и групповой тренировки, организованной и проводимой в стране выполнения проекта.

40.00 Оборудования. Осушествление проекта может потребовать три категории оборудования.

N.B. Обычно, фондовые ресурсы поддерживают только те оборудования, которые нужны для тренировки или прикладной исследовательской работы. В условиях не допускается финансирование строительных и ремонтных работ недвижимости.

41.00 Оборудования одноразового использования являются частями оборудования, материально-технического снабжения, или материалов обучения, цена которых не должна превышать 400 US$;

43.00 Недвижимость включает в себе приобретение, строение или арендование капитального или сборного здания и других удобств, необходимых для выполнения операций проекта.

50.00 Разное. Этот компонент содержит предусмотренные суммы, указанные в разделе 51, необходимые для работы и поддержки оборудования проекта, которые невозможно покрыть при помощи местного правительства или агентом выполняющего данного проекта. В бюджетной разделе 52, для отчетных расходов, могут быть перечислены суммы, необходимые для размножения копий документов о техническом и конечном отчете проекта, в разумном количестве. А в бюджетной разделе 53, для разных расходов, могут быть приведены официальные почтовые расходы, коммуникационные расходы и расходы на непредусмотренные доставки.

Расходы, требующие финансирование фондом, должны быть представлены в бюджете проекта с указанием общих и годовых расходов, для каждого компонента проекта. Персональный состав проекта, индивидуальные програмы и групповые тренировки / подготовительные поездки - все эти компоненты должны быть приведены с указанием продолжительности и расходов.

Подготавливается отдельный бюджет для описания тех компонентов, которые требуют финансирования, со стороны правительства, агента, осуществляющего проекта и других сторон, учавствующих в проекте, деньгами или другими средствами.

Для дальнейщей информации:

Адрес раздела социальной политики и развития:

Division for Social Policy and Development / DESA

DC 2 1320

United Nations New York 10017 - USA

Telefax: +1 212 9633062

(Июнь 1998 года / ms-tfg19607.doc)

Описание бюджета проекта (1)

Бюджет проекта, описывающий совместное

финансирование с Организацией Объединенных Наций (ООН)

(в долларах США)

Наименование фонда:

Заглавие проекта:

Код проекта:

Бюджетный компонент за год 1: 199_   год 2: 199_

w/m $ w/m $ w/m $

10. Персональный состав проекта

11.01. Международный эксперт (ы)

11.50. Консультант (ы)

11.99. Подуровень: Пенсонал

13.00. Администрационная поддержка

15.00. Официальная поездка

17.00. Национальный профессиональный персональный состав проекта

19.00. Общая сумма компонента

20. Субдоговор (ы)

21.00. Субдоговор #1

29.00. Общая сумма компонента

30. Обучение

31.00. Программы индивидуальной помощи

32.00. Групповые тренировки / подготовительные поездки

33.00. Общая сумма компонента

40. Оборудование

41.00. Оборудование одноразового использования

42.00. Оборудование многократного использования

43.00. Недвижимость

49.00. Общая сумма компонента

50. Разное

51.00. Приведение в действие, поддержка и ремонт оборудования

52.00. Расходы на публикации и доклады

53.00. Разные мелочи и коммуникационные средства

59.00. Общая сумма компонента

99.00. Общая сумма всех компонентов

Описание бюджета проекта (2)

Бюджет проекта, описывающий финансирование со стороны

правительства / агента выполняемого данного проекта

(указать валюту)

Наименование фонда:

Заглавие проекта:

Код проекта:

Бюджетный компонент за год 1: 199_   год 2: 199_

w/m $ w/m $ w/m $

10. Персональный состав проекта

11.10. Администрация проекта

11.20. Технический персонал

11.30. Персонал общей службы

11.99. Подуровень: Пенсонал

15.00. Официальная поездка

19.00. Общая сумма компонента

30. Обучение

31.00. Местные тренировки

39.00. Общая сумма компонента

40. Оборудование

41.00. Оборудование одноразового использования

42.00. Оборудование многократного использования

43.00. Недвижимость

49.00. Общая сумма компонента

50. Разное

51.00. Приведение в действие, поддержка и ремонт оборудования

52.00. Расходы на публикации и доклады

53.00. Разные мелочи и коммуникационные средства

59.00. Общая сумма компонента

99.00. Общая сумма всех компонентов